## preložky sieti
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra SO 516 Odvodnenie parkoviska OV - II. fáza
| Hodnotený prvok | Množstvo | M.j. | Druh skúšky |  | Predpis, norma | Početnosť skúšok | Počet skúšok
A | B | C | D | E | F | G | H | I
Prípravné práce
1 | Geodetické a vytyčovacie práce | 1 | kpl | kontrolné | vytyčovací protokol | PD | pred začatím | 1
|  |  |  | preberacie | protokol o vytýčení IS
2 | Dopravné a inžinierske opatrenia | 1 | kpl | preberacie | vizuálne | PD | pred začatím | 1
3 | Zabezpečenie staveniska | 1 | kpl | kontrolné | vizuálne | plán BOZP | priebežne | 1
Zemné práce, betonárske práce, ostatné konštrukcie
4 | Odkopávky | 13301.29 | m3 | kontrolné | geodetické zameranie, porovnanie s PD | PD | každú vrstvu | -
5 | Pieskové lôžko (fr. 0-4 mm, Čierna Voda) | 5642,07 846,31 | m2 m3 | preukazná | posúdenie vhodnosti materiálu | STN 73 6133 STN EN 933 - 1 STN 73 3050 | každý druh sypaniny | 1
|  |  |  | kontrolné | únosnosť a miera zhutnenia (vlhkosť) | STN 73 6133 STN 73 3050 TKP Časť 2 | 1 sk. / 2000 m2 | 1xSZS, resp. 3xLDD
[5 empty] | zrnitosť | STN EN 933-1 STN 736133 TKP Časť 2 | 1 sk. / 5000 m3 | 1
6 | Štrkové lôžko od pláne (fr. 8-16 mm, Pohranice) | 3353,35 1341,34 | m2 m3 | preukazná | posúdenie vhodnosti materiálu | STN 73 6133 STN EN 933 - 1 STN 73 3050 | každý druh sypaniny | 1
|  |  |  | kontrolné | únosnosť a miera zhutnenia (vlhkosť) | STN 73 6133 STN 73 3050 TKP Časť 2 | 1 sk. / 2000 m2 | 2xSZS, resp. 6xLDD
[5 empty] | zrnitosť | STN EN 933-1 STN 736133 TKP Časť 2 | 1 sk. / 5000 m3 | 1
7 | Obsyp potrubia (ŠP 0-22 mm, Čierna Voda) | 3888.69 | m3 | preukazná | posúdenie vhodnosti materiálu | STN 73 6133 STN EN 933 - 1 STN 73 3050 | každý druh sypaniny | -
|  |  |  | kontrolné | únosnosť a miera zhutnenia | STN 73 6133 STN 73 3050 TKP Časť 2 | 1 sk. / 1000 m3 | 4xSZS, resp. 12xLDD
[5 empty] | zrnitosť | STN EN 933-1 STN 736133 TKP Časť 2 | 1 sk. / 5000 m3 | 2
8 | Betónový podklad C16/20, X0 | 42.15 | m3 | preukazná | STV betón + VoP | STN EN 206 | trieda a typ betónu | 1
[5 empty] | skúšky vstupných materiálov (výrobca betónu - vzorky odobrané z betonárky) | požiadavka investora | všetky vstupné materiály | 1
|  |  |  | kontrolná | konzistencia | STN EN 12 350-2 | 1 sk. / odber vzorky | min. 1
|  |  |  | kontrolná | teplota | TKP časť 18 | 1 sk. / stanovení konzistencie | min. 1
|  |  |  | kontrolná | pevnosť v tlaku fc | STN EN 12390-3 | 1sk. / konštrukčný prvok ( max. 450 m3 ) | min. 1
9 | Betónový podklad šachty C20/25, XC2 | 6.83 | m3 | preukazná | STV betón + VoP | STN EN 206 | trieda a typ betónu | 1
[5 empty] | skúšky vstupných materiálov (výrobca betónu - vzorky odobrané z betonárky) | požiadavka investora | všetky vstupné materiály | 1
|  |  |  | kontrolná | konzistencia | STN EN 12 350-2 | 1 sk. / odber vzorky | min. 1
|  |  |  | kontrolná | teplota | TKP časť 18 | 1 sk. / stanovení konzistencie | min. 1
|  |  |  | kontrolná | pevnosť v tlaku fc | STN EN 12390-3 | 1sk. / konštrukčný prvok ( max. 450 m3 ) | min. 1
10 | Spätný zásyp (fr. 0-63 mm, Pohranice) | 4651.52 | m3 | preukazná | posúdenie vhodnosti materiálu | STN 73 6133 STN EN 933 - 1 STN 73 3050 | každý druh sypaniny | 1
|  |  |  | kontrolné | únosnosť a miera zhutnenia | STN 73 6133 STN 73 3050 TKP Časť 2 | 1 sk. / 1000 m3 | 2xSZS, resp. 6xLDD
[5 empty] | zrnitosť | STN EN 933-1 STN 736133 TKP Časť 2 | 1 sk. / 5000 m3 | 1
11 | Rúry plastové PE, PP DN 125 | 837 | m | preukazné | vyhlásenie o parametroch | Zákon č. 133/2013 Z.z. | pred začatím | 1
12 | Rúry plastové PE, PP DN 200 | 3138 | m | preukazné | vyhlásenie o parametroch | Zákon č. 133/2013 Z.z. | pred začatím | 1
13 | Rúry plastové PE, PP DN 300 | 1515.5 | m | preukazné | vyhlásenie o parametroch | Zákon č. 133/2013 Z.z. | pred začatím | 1
14 | Rúry sklolaminátové OLS DN 1700 | 572 | m | preukazné | vyhlásenie o parametroch | Zákon č. 133/2013 Z.z. | pred začatím | 1
15 | Tvarovky, armatúry a príslušenstvo z PE | 704 | ks | preukazné | vyhlásenie o parametroch | Zákon č. 133/2013 Z.z. | pred začatím | 1
16 | Kanalizačné betónové šachty DN 1000 komplet | 64 | ks | preukazné | vyhlásenie o parametroch | Zákon č. 133/2013 Z.z. | pred začatím | 1
17 | Kanalizačná šachta OLS DN 1000 na OLS potrubí vrátane betónového poklopu | 4 | ks | preukazné | vyhlásenie o parametroch | Zákon č. 133/2013 Z.z. | pred začatím | 1
18 | Poklopy z kompozitu pre kanalizačné šachty DN 600 | 64 | ks | preukazné | vyhlásenie o parametroch | Zákon č. 133/2013 Z.z. | pred začatím | 1
19 | Celková tlaková skúška a úsekovové tlakové skúšky, kamerové skúšky (gravitačné odvodnenie) | 6062.5 | m | preukazné | Tlaková skúška | STN EN 805 | po zapojení | zápis o skúške

## zemné práce
Hodnotený prvok | Množstvo | M.j. | Opis skúšky / merania | Početnosť skúšok | Počet skúšok | Počet vykonaných skúšok
[6 empty] | Vyhovujúce | Nevyhovujúce | Opravné
Zemné práce
Pieskové lôžko (fr. 0-8 mm, Pohranice) | 250.06 | m3 | posúdenie vhodnosti materiálu | každý druh sypaniny | 1 | 1PS | x | x
|  |  | únosnosť a miera zhutnenia (vlhkosť) | 1 sk. / 2000 m3 | 1xSZS, resp. 3xLDD | 6xLDD | x | x
|  |  | zrnitosť | 1 sk. / 5000 m3 | 1 | 1 | x | x
Štrkové lôžko (fr. 0-22 mm, Čierna Voda) | 596.25 | m3 | posúdenie vhodnosti materiálu | každý druh sypaniny | 1 | 1PS | x | x
|  |  | únosnosť a miera zhutnenia (vlhkosť) | 1 sk. / 2000 m3 | 1xSZS, resp. 3xLDD | 7xLDD | x | x
|  |  | zrnitosť | 1 sk. / 5000 m3 | 1 | 1 | x | x
Štrkové lôžko od pláne (fr. 32-63 mm, Pohranice) | 1341.34 | m3 | posúdenie vhodnosti materiálu | každý druh sypaniny | 1 | 1PS | x | x
|  |  | únosnosť a miera zhutnenia (vlhkosť) | 1 sk. / 2000 m3 | 1xSZS, resp. 3xLDD | 9xLDD | x | x
|  |  | zrnitosť | 1 sk. / 5000 m3 | 1 | 1 | x | x
Štrkový obsyp (fr. 0-22 mm, Čiera Voda) | 915.55 | m3 | posúdenie vhodnosti materiálu | každý druh sypaniny | 1 | 1PS | x | x
|  |  | únosnosť a miera zhutnenia (vlhkosť) | 1 sk. / 2000 m3 | 1xSZS, resp. 3xLDD | 6xLDD | x | x
|  |  | zrnitosť | 1 sk. / 5000 m3 | 1 | 1 | x | x
Štrkový obsyp (fr. 8-32 mm, Čiera Voda) | 2973.14 | m3 | posúdenie vhodnosti materiálu | každý druh sypaniny | 1 | 1PS | x | x
|  |  | únosnosť a miera zhutnenia (vlhkosť) | 1 sk. / 2000 m3 | 2xSZS, resp. 6xLDD | 12xLDD | x | x
|  |  | zrnitosť | 1 sk. / 5000 m3 | 1 | 1 | x | x
Spätný zásyp (fr. 0-63 mm, Pohranice) | 3153.26 | m3 | posúdenie vhodnosti materiálu | každý druh sypaniny | 1 | 1PS | x | x
|  |  | únosnosť a miera zhutnenia | 1 sk. / 2000 m3 | 2xSZS, resp. 6xLDD | 18xLDD | x | x
|  |  | zrnitosť | 1 sk. / 5000 m3 | 1 | 1 | x | x
Spätný zásyp (íl F6 Cl) | 1498.26 | m3 | posúdenie vhodnosti materiálu | každý druh sypaniny | 1 | 1PS | x | x
|  |  | únosnosť a miera zhutnenia | 1 sk. / 2000 m3 | 1xSZS, resp. 3xLDD | 9xLDD | x | x
|  |  | zrnitosť | 1 sk. / 5000 m3 | 1 | 1 | x | x

## betóny
Hodnotený prvok | Množstvo | M.j. | Opis skúšky / merania | Počet skúšok | Počet vykonaných skúšok
[5 empty] | Vyhovujúce | Nevyhovujúce | Opravné
Betonárske práce
Betónový podklad C16/20, X0 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S1 | 42.15 | m3 | STV betón + VoP | 1 | VoP | x | x
|  |  | skúšky vstupných materiálov (výrobca betónu - vzorky odobrané z betonárky) | 1 | certifikát | x | x
|  |  | konzistencia | 1 | 1 | x | x
|  |  | teplota | 1 | 1 | x | x
|  |  | pevnosť v tlaku fc | 1 | 1 | x | x

## ostatné konštrukcie
Hodnotený prvok | Množstvo | M.j. | Opis skúšky / merania | Počet skúšok | Počet vykonaných skúšok
[5 empty] | Vyhovujúce | Nevyhovujúce | Opravné
Ostatné konštrukcie
Rúry plastové PE, PP DN 125 | 781.89 | m | vyhlásenie o parametroch | 1 | certifikát + VoP | x | x
Rúry plastové PE, PP DN 200 | 3128.27 | m | vyhlásenie o parametroch | 1 | certifikát + VoP | x | x
Rúry plastové PE, PP DN 300 | 1619.45 | m | vyhlásenie o parametroch | 1 | certifikát + VoP | x | x
Rúry sklolaminátové OLS DN 1700 | 568.12 | m | vyhlásenie o parametroch | 1 | certifikát + VoP | x | x
Tvarovky, armatúry a príslušenstvo z PE | 704 | ks | vyhlásenie o parametroch | 1 | certifikát + VoP | x | x
Kanalizačné betónové šachty DN 1000 komplet | 64 | ks | vyhlásenie o parametroch | 1 | certifikát + VoP | x | x
Kanalizačná šachta OLS DN 1000 na OLS potrubí vrátane betónového poklopu | 4 | ks | vyhlásenie o parametroch | 1 | certifikát + VoP | x | x
Poklopy z kompozitu pre kanalizačné šachty DN 600 | 64 | ks | vyhlásenie o parametroch | 1 | certifikát + VoP | x | x
Celková tlaková skúška a úsekovové tlakové skúšky | 6097.73 | m | Tlaková skúška | zápis o skúške | protokoly o tlakových skúškach | x | x